## Web clientes
ID | Epic name | Estado | Módulo | Nombre | Historia | RFP y/o Alcance Mi asesor | Prioridad | Criterio de Aceptación | WEB | App | Backend | Tareas | Tareas BY Javier | Comentarios | Horas
1 | MAJ20-28 | Aprobada | Usuarios | Cuenta | [WEB-CLIENTES-REGISTRO] Como usuario cliente debo poder llenar mi información personal como persona natural para ser identificado en la plataforma | SI | Versión 1 | - Validar que el nombre de usuario sea único - El departamento es una lista desplegable con todos los departamentos de colombia. - Al seleccionar el departamento las ciudades se filtran también - El tipo de documento es un desplegable con las opciones de (Cédula de ciudadanía, pasaporte y Cédula de extranjería) - El número de documento solo debe aceptar números - Todos los campos son obligatorios, si no lleno un campo me debe indicar cuál me faltó o es inválido - En caso de que no se cuente con un profesional con la especialidad solicitada en la ciudad seleccionada se debe mostrar los profesionales con dicha especialidad de otras ciudades. (NO AGREGAR A QA YA QUE SE ESTÁ REALIZANDO PROFESIONALES) |  |  | - Crud del formulario de registro en el backend con todos los metodos requeridos (4h) - Manejo de la lógica para la autenticación de correos y que no se repitan en la BD (1h)
1.1 | MAJ20-28 | Aprobada | Registro de clientes | Llenar la información de contacto como persona natural | [WEB-CLIENTES-REGISTRO] Como usuario cliente debo poder llenar mi información de contacto como persona natural para poder registrarme en la plataforma |  | Versión 1 | - El correo electronico debe ser unico por registro - El correo electrónico debe tener el formato adecuado .com .co y @ - El teléfono de contacto solo debe aceptar números - El teléfono debe contener entre 7 y 10 caracteres - Debo poder ver y ocultar mi contraseña. - La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres - Todos los campos son obligatorios, si no lleno un campo me debe indicar cuál me faltó o es inválido
1.2 | MAJ20-28 | Aprobada | Registro de clientes | Llenar la información personal como persona jurídica | [WEB-CLIENTES-REGISTRO] Como usuario cliente debo poder llenar mi información personal como persona jurídica para registrar mi empresa | SI | Versión 1 | - Validar que el nombre de usuario sea único - En el campo de NIT solo se deben aceptar números - La razón social debe aceptar números y letras - El departamento es una lista desplegable con todos los departamentos de colombia. - Al seleccionar el departamento las ciudades se filtran también - Todos los campos son obligatorios, si no lleno un campo me debe indicar cuál me faltó o es inválido |  |  |  | - El correo electronico debe ser unico por registro - Se debe enviar un correo electronico de confirmación para activar la cuenta después del registro y cuando se verifique la cuenta me debe llevar directamente al home - Si se registra una cuenta de empresa o profesional, se debe aprobar por parte de miasesorjrudicio - Datos de registro de usuario (Nombre de usuario, Nombre y Apellido, Ciudad, correo y cedula, dirección de residencia) - La cedula o número de identificación debe tener un campo de registro y otro campo de verificaicón, el campo de verificación no debe permitir la opción pegar. - En caso de un registro de empresa se debe seleccionar de un campo el tipo de usuario empresa, el campo denombre debe cambiar a razón social y el numero de cedula a NIT
1.3 | MAJ20-28 | Aprobada | Registro de clientes | Llenar la información de contacto como persona jurídica | [WEB-CLIENTES-REGISTRO] Como usuario cliente debo poder llenar mi información de contacto como persona jurídica para poder registrar mi empresa en la plataforma |  | Versión 1 | - El correo electronico debe ser unico por registro - El correo electrónico debe tener el formato adecuado .com .co y @ - El teléfono de contacto solo debe aceptar números - El teléfono debe contener entre 7 y 10 caracteres - Debo poder ver y ocultar mi contraseña. - La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres - Todos los campos son obligatorios, si no lleno un campo me debe indicar cuál me faltó o es inválido
1.4 | MAJ20-28 | Aprobada | Registro de clientes | Aceptar los términos y condiciones | [WEB-CLIENTES-REGISTRO] Como usuario cliente debo poder aceptar los términos y condiciones para poder continuar con mi registro |  | Versión 1 | - Debo poder visualizar el documento de los términos y condiciones en detalle - Debo poder visualizar el documento de políticas de privacidad en detalle - No poder continuar si no acepto los términos y condiciones
1.5 | MAJ20-28 | Aprobada | Registro de clientes | Seleccionar plan de servicio | [WEB-CLIENTES-REGISTRO] Como usuario cliente debo poder ver las mebresías disponibles con su información preliminar y precios para poder seleccionar la que más me sirva |  | Versión 1 | - El usuario solo podrá recibir los beneficios que le brinda su plan de servicio - Cuando se termina el ticket debo tener la opción de volver a pagar el plan de servicio - Cuando tengo un ticket activo debo poder cancelar o mejorar el plan de servicio - El usuario solo debe poder seleccionar un plan de servicio
1.6 | MAJ20-28 | Aprobada | Registro de clientes | Pagar un plan de servicio | [WEB-CLIENTES-REGISTRO] Como usuario cliente debo poder completar todos los campos del métod de pago para poder comprar la membresía que seleccioné |  | Versión 1 | - No debo poder continuar si no he pagado mi plan de servicio - La pasarela de pagos será Wompi -Cuando seleccione el plan de servicio me debe aparecer un modal conectado con Wompi para realizar el pago. - Debo poder ver el plan que seleccioné cuando esté ingresando los datos del método de pago - Cuando finalice el pago de mi plan de servicio seleccionado me debe redireccionar al home.
1.7 | MAJ20-28 | Aprobada | Registro de clientes | Enviar correo electronico de bienvenida | [WEB-CLIENTES-REGISTRO] Como usuario cliente debo poder recibir un correo de confirmación de mi cuenta registrada para poder verificar mi cuenta y regresar a la plataforma |  | Versión 1 | - El correo electrónico llega de manera automática cuando el cliente termina su registro - El correo debe tener un código de verificación. - Se debe dar la sugerencia de revisar los correos no deseados en caso de no recibirlo a la carpeta principal
2 | MAJ20-29 | Aprobada | Ingreso | Iniciar sesión | [WEB-CLIENTES-INGRESO] Como usuario cliente debo poder iniciar sesión en la plataforma para acceder a los servicios con mi información personal |  | Versión 1 | - En caso de usar credenciales erróneas se debe informar al usuario - Si la cuenta no se encuentra activa se debe informar al usuario - En caso tal de no recibir correo de verificación se podrá volver a enviar el correo - Se debe completar toda la información para poder iniciar sesión - Se debe poder ver y ocultar la contraseña - El correo electrónico debe tener un formato válido con @ .co o .com |  |  |  | 1. Maquetar pantalla de login 2. Funcionalidad crud 3. Validación de campos 4. Manejo de correos | 1. Maquetar pantalla de login con logica de negocio aplicable a los campos (3h) 2. Manejo en FE de un proceso exitoso (1h)
2.1 | MAJ20-30 | Aprobada | Ingreso | Recuperar la contraseña | [WEB-CLIENTES-INGRESO] Como usuario cliente debo poder recuperar mi contraseña ingresando al correo y dirigiendome al link para restablecer mi contraseña |  | Versión 1 | - Se debe ingresar el correo registrado en la plataforma - Si el correo no coincide con uno registrado debe salir el mensaje de "el correo no ha sido encontrado, debe registrarse" - En la plataforma una pantalla donde puedo ingresar una contraseña nueva y confirmarla. - Debo poder ver y ocultar las contraseñas - Ambas contraseñas deben coincidir. |  |  |  | 1. Maquetar pantalla de recuperar contraseña 2. Funcionalidad crud 3. Envio de códigos por medio de correo electronico o sms? 4. Maquetar ventana de detalle para cambiar la contraseña 5. Validación de campos | 1. Maquetar la estructura del correo de Bienvenida (1h) 2. Maquetar pantalla de recuperar contraseña (2h) 3. Utilizar la logica de recuperación de contraseñas (1h) | IMPORTANTE PANTALLA EN DISEÑO AÚN NO ESTA
3 |  | Aprobada | Cuenta | Editar información de cuenta | [WEB-CLIENTES-CUENTA] Como usuario cliente debo poder editar ciertos datos de mi cuenta para actualizarlos en caso de haberlos cambiado. |  | Versión 1 | - No se puede actualizar el nombre de usuario, el nombre completo y el número de documento - Si se puede editar el correo y el teléfono de contacto - Debo poder guardar los cambios y ver un mensaje de confirmación - No se puede actualizar el nombre de usuario, el nombre completo y el número de documento - Si se puede editar el teléfono de contacto, departamento y ciudad - Para actualizar el correo, debe contar con un botón que diga “Actualizar correo“ y habilita un modal. - Dentro del modal podré actualizar mi correo electrónico con la siguiente validación: Nuevo correo electrónico Confirmar correo electrónico - Cuando realice la actualización debe llegar un correo de confirmación al nuevo correo registrado - Cuando actualice mi información me debe sacar automáticamente al login - Debo poder iniciar sesión con las nuevas credenciales - Debo poder guardar los cambios y ver un mensaje de confirmación |  |  |  | 1. Maquetar pantalla de cuenta 2. Maquetar formulario 3. Funcionalidad crud 4. Validación de campos según lo especificado | 1. Crud para cuenta del usuario con todos sus metodos (2h) 2. Maquetar pantalla de cuenta (2h) 3. Maquetar formulario de cuenta y posible actualizaciones (2h) | ¿La contraseña tiene un limite? ¿La contraseña debe tener caracteres especiales o cumplir con requisitos adicionales? ¿La cedula también se puede editar?Pensar en el tipo de validación de la cedula (puede ser doble autenticación en el registro, en que en la validación pegar, obligue al usuario a escribirla)
3.1 |  | Aprobada | Cuenta | Cambiar contraseña | [WEB-CLIENTES-CUENTA] Como usuario cliente debo poder cambiar mi contraseña para modificar mis credenciales de ingreso personales. |  | Versión 1 | - Debo poder ingresar mi contraseña actual - Debo poder ingresar una nueva contraseña dos veces - La nueva contraseña y la verificación deben ser exactamente iguales, de lo contrario me debe salir un mensaje de error "Las contraseñas no coinciden" - Debo poder iniciar sesión con la nueva contraseña. - Debo poder ver y ocultar todas las contraseñas
3.2 |  | Aprobada | Cuenta | Reportar un problema | [WEB-CLIENTES-CUENTA] Como usuario cliente debo poder reportar un problema a través de un formulario con el tipo de petición, la descripción y adjuntar evidencia |  | Versión 1 | - Los tipos de petición deben salir en desplegable. - En la descripción no hay máximo de caractéres - Debo poder adjuntar una foto o documento (PNG, PDF, JPG) de máximo 5MB en peso por archivo. - Puedo adjuntar un máximo de 5 fotos o documentos. - Debo poder reemplazar cualquiera de las fotos. - La foto es opcional entonces se debe poder enviar el reporte sin la evidencia. - En caso de que el archivo sea un PDF debe mostrar el nombre del archivo y el botón de eliminar de la lista. - Si falta el tipo de petición o la descripción me debe mostrar los campos en rojo avisando al cliente que son obligatorios. - Debo tener un mensaje de confirmación.
3.3 |  | Aprobada | Cuenta | Cerrar sesión | [WEB-CLIENTES-CUENTA] Como usuario cliente debo poder cerrar sesión desde mi cuenta para salir de la plataforma |  | Versión 1 | - El botón de cerrar sesión siempre debe estar disponible en la cuenta - Cuando cierro sesión debo ser dirigido al login
3.4 |  | Aprobada | Cuenta | Cancelar subscripción | [WEB-CLIENTES-CUENTA] Como usuario cliente debo poder cancelar la subscripción para dejar de pagar la mensualidad en la plataforma |  | Versión 1 | - Me debe salir una alerta cuando voy a cancelar la subscripción porque perderé todos los beneficios - Debo poder volver
3.5 |  | Aprobada | Cuenta | Mejorar subscripción | [WEB-CLIENTES-CUENTA] Como usuario cliente debo poder mejorar la subscripción que tengo actualmente para obtener más beneficios dentro de la plataforma |  | Versión 1 | - Debo ser dirigido a las membresías disponibles con sus descripciones - Debo poder pagar cualquiera de las membresías - Debo procesar el pago con los métodos de pago de Wompi - Debo recibir una confirmación del pago - Debo ver el cambio de membresía en mi cuenta - Me debe salir un indicador (Temporal) de en cuántos días se vence mi mebresía
4 |  | Aprobada | Inicio | Visualizar el header | [WEB-CLIENTES-INICIO] Como usuario cliente debo poder visualizar la barra de navegación del sitio WEB para acceder a las distintas opciones de la plataforma |  | Versión 1 | - En la parte superior izquierda se debe ubicar el logo de MiAsesor - Inicio (direcciona a la pagina de aterrizaje) - Aliados (direcciona a la pagina de aliados) - Servicios (direcciona a la pagina de servicios) - Planes (direcciona a la pagina de planes) - Ingresar (Permite al usuario iniciar sesión, recuperar contraseña y registrarse) |  |  |  | 1. Maquetar el header 2. Funcionalidad de opciones especificadas | 1. Maquetar el header (3h) 2. Funcionalidad de opciones especificadas (2h)
4.1 |  | Aprobada | Inicio | Ver un slider | [WEB-CLIENTES-INICIO] Como usuario cliente debo poder visualizar un slider principal que cambia constantemente[ |  | Versión 1 | - Esta compuesto por elementos multimedia y textos - Las imágenes son fijas, las que se establecieron inicialmente en el diseño - Contiene un botón de "Saber Más" que redirecciona a "Planes" - Funciona en forma de carrusel |  |  |  | 1. Maquetar el slider 2. Funcionalidad de botón 3. Funcionalidad automatica tipo carrusel | 1. Maquetar el slider (3h) 2. Funcionalidad de botón(2h) 3. Funcionalidad automatica tipo carrusel (2h)
4.2 |  | Aprobada | Inicio | Conocer los servicios y la organización | [WEB-CLIENTES-INICIO] Como usuario cliente debo poder ver los servicios en el inicio de la plataforma para entender qué se ofrece |  | Versión 1 | - Se deben ver los siguientes servicios: Asesoría / Auditoría / Acompañamiento / Servicio Especial / Certificaciones / Consulta Gratis - Cada una de las opciones anteriores direcciona al detalle de cada servicio. - El servicio de "Consulta Gratis" abre chat de consulta - La sección la firma es una sección informativa compuesta por textos y elementos multimedia |  |  |  | 1. Maquetar pantalla de secciones 2. Funcionalidad de detalle 3. Maquetar pantalla de detalle de servicios 4. Funcionalidad de consulta gratis | 1. Creación de Crud con cada uno de los componentes y su relación con el asesor (2h) 2. Funcionalidad de detalle (2h) 3. Maquetar pantalla de secciones (4h) 3. Maquetar pantalla de detalle de servicios (3h) 4. Backend de consulta gratis (2h) 5. Maquetar Chat con el asesor (8h)
4.3 |  | Aprobada | Inicio | Acceder al footer | [WEB-CLIENTES-INICIO] Como usuario cliente debo poder encuentrar un pie de pagina para volver a ver las opciones de la plataforma e información de contacto |  | Versión 1 | - Contactos: Se debe ver un número de teléfono y correo - Soporte: La opción de atención al usuario - Terminos y condiciones: Link para abrir el PDF en otra pestaña |  |  |  | 1. Maquetar el footer 2. Funcionalidad de botones | 1. Maquetar el footer (1h) 2. Funcionalidad de botones (2h)
4.4 |  | Aprobada | Inicio | Mensaje de bienvenida | [WEB-CLIENTES-INICIO] Como usuario cliente debo poder visualizar un mensaje de bienvenida la primera vez que ingreso a la plataforma para orientarme frente a la acción principal que es el chat. |  | Versión 1 | - Este mensaje debe salir después de verificar el correo cuando el usuario inicia sesión - El mensaje aparece abierto la primera vez y luego se mantiene con un icono de pregunta en caso de que un usuario quiera volver a leerlo - Debo poder cerrar el mensaje y volverlo a abrir - Debe salir mi nombre en la bienvenida
4.5 |  | Aprobada | Aliados | Portafolio de Aliados | [WEB-CLIENTES-ALIADOS] Como usuario cliente debo poder visualizar el perfil de los aliados de la plataforma para encontrar el perfil que más me gusta |  | Versión 1 | - Debe contar con un listado de aliados y en cada uno de ellos debo poder visualizar las siguientes caracteristicas: Nombre del aliado / Sobre mi (Intro de su perfil profesional) / Ubicación / Especialidad / Calificación - Debe haber una paginación por cada 6 aliados |  |  |  | 1. Maquetar pantalla de portafolio de aliados 2. Maquetar filtros 3. Crud de aliados con asociación al usuario 3. Funcionalidad crud filtros 4. Funcionalidad crud del buscador | 1. Maquetar pantalla de portafolio de aliados (4h) 2. Maquetar buscar (2h) 3. Maquetar filtros (1h) 3. Crud de aliados con asociación al usuario (4h) 3. Funcionalidad back de filtros (1h) 4. Funcionalidad back de buscador (1h)
4.6 |  | Aprobada | Aliados | Filtrar el portafolio de aliados | [WEB-CLIENTES-ALIADOS] Como usuario cliente debo poder filtrar el portafolio de distribuidores para |  | Versión 1 | - Debo poder filtrar por tipo de Servicio (acompañamiento, auditoría, asesoría) - Debo poder filtrar por área - Debo poder filtrar por especialidad - Debo poder filtrar por ciudad - Los filtros son independientes | ESTARÍA PENDIENTE YA QUE NO SE CUENTA CON INFO EN PROFESIONALES
4.7 |  | Aprobada | Aliados | Buscar un aliado en el portafolio | [WEB-CLIENTES-ALIADOS] Como usuario cliente debo poder buscar un profesional dentro de los aliados para hacer más fácil mi búsqueda |  | Versión 1 | - Debo poder buscar por nombre del profesional - Las tildes y las mayúsculas no deben interferir la búsqueda - Mientras voy buscando van apareciendo los resultados - Si no hay coincidencias con mi búsqueda entonces debe salir un estado vacío - Debo poder filtrar por: Tipo de servicio, Área de derecho, Especialidad y Ciudad
4.8 |  | Aprobada | Aliados | Ver el detalle de un profesional | [WEB-CLIENTES-ALIADOS] Como usuario cliente debo poder ver el detalle de un profesional para leer una descripción más detallada, sus certificaciones y su horario de atención |  | Versión 1 | - Debe mostrar una foto del profesional y si no tiene debe tener una foto predeterminada - Debe mostrar la calificación que es un promedio de las calificaciones hechas de todos los clientes (no se muestra un detalle) - Debo ver una descripción más detallada - El profesional debe tener al menos una especialidad - Debo ver la ciudad / departamento donde se encuentra - Debo ver los años de experiencia que tiene el profesional - Debo ver las certificaciones con su nombre y de dónde son - Debo ver el horario de atención
4.9 |  | Aprobada | Inicio | Ver el portafolio de servicios | [WEB-CLIENTES-INICIO] Como usuario cliente debo poder visualizar los servicios que ofrece la plataforma que se dividen en áreas de derecho y área contable para comprender qué puedo encontrar en la plataforma |  | Versión 1 | - Debo ver una imagen que representa el servicio, si no hay imagen debe salir una predeterminada - Titulo der servicio - Descripción del servicio - Debo poder escoger la opción de área contable o de derecho. |  |  |  | 1. Maquetar pantalla de portafolio para servicios (Area de derecho y área contable) 2. Maquetar botón para cambiar de servicio 3. Funcionalidad botón cambiar de servicio 4. Maquetar pantalla de detalle para cada servicio | 1. Maquetar pantalla de portafolio para servicios (Area de derecho y área contable) (8h) 2. Crud para servicios (4h) 3. Maquetar botón para cambiar de servicio (2h) 4. Funcionalidad botón cambiar de servicio (2h) 5. Maquetar pantalla de detalle para cada servicio(4h)
4.9.1 |  | Aprobada | Planes | Ver las opciones de planes disponibles | [WEB-CLIENTES-INICIO] Como usuario cliente debo poder visualizar los planes (membresías) que maneja la plataforma para entender las diferencias y sus beneficios. |  | Versión 1 | - Debo tener la opción de dirigirme al registro (direcciona al formulario de registro) - Ver planes (desplaza hacía abajo, en la sección de los planes dentro de la misma pagina) - Sección de beneficios (describe los beneficios generales de adquirir una membresía) - Debo poder visualizar los tipos de planes que existen: Especial contratos, básico, premium y full premium |  |  |  | 1. Funcionalidad redireccionamiento para cada botón 2. Maquetar pantalla de detalle para cada sección | 1. Funcionalidad redireccionamiento para cada botón(3h) 2. Maquetar pantalla de detalle para cada sección(4h) 3. Maquetear pantalla de planes con su detalle (3h) 4. Crud de planes (3h) 5. Crud de Registro extra (2h)
5 |  | Aprobada | Chat | Seleccionar el tipo de solicitud | [WEB-CLIENTES-CHAT] Como usuario cliente debo poder acceder al botón del chat en el inicio para ver las dos opciones de solicitud que tengo disponibles. Asistencia Personalizada y PQR |  | Versión 1 | - Para ingresar a cualquiera de los dos tipos de solicitudes debo estar registrado y con la sesión iniciada. - Si no he ingresado, cualquiera de las opciones me direccionan a la ventana para iniciar sesión o registrarme |  |  |  | 1. Validación de registro 2. Maquetar pantalla de flujo para una solicitud 3. Funcionalidad crud para una solicitud 4. Funcionalidad de redireccionamiento para el botón de "asistencia personalizada" | 1. Validación de registro (1h) 2. Maquetar pantalla de flujo para una solicitud (3h) 3. Funcionalidad back para una solicitud (2h) 4. Funcionalidad back para asistencia personalizada(2h) 5. Redireccionamiento para el botón de "asistencia personalizada"(3h)
5.1 |  | Aprobada | Chat | Ingresar datos para comenzar | [WEB-CLIENTES-CHAT] Como usuario cliente debo poder ingresar mis datos para comenzar la asistencia personalizada |  | Versión 1 | - Se debe seleccionar la ciudad desde la que se está realizando la consulta - Debo seleccionar el servicio de la consulta que requiera - Debo tener la opción de volver al paso anterior - Si ya estoy en los apartados de Resumen de mi ticket y resumen de creación de ticket no debo poder volver al paso anterior - [WEB MÓVIL] Dentro de app, el criterio "Si ya estoy en los apartados de Resumen de mi ticket y resumen de creación de ticket no debo poder volver al paso anterior" NO APLICA ya que en móvil se cuenta con un botón de reiniciar chatbot - Debo poder continuar si llené los campos obligatorios | SOCIALIZAR |  |  | 1. Maquetar sección de chat 2, Funcionalidad de redirrecionamiento 3. Maquetar formulario 4. Funcionalidad crud | 1. Maquetar sección de chat (5h) 2, Funcionalidad back de mensajes entre usuarios(6h) 3. Maquetar funcionalidades de mensajes y sus pantallas (4h) 3.1 Envio y espuesta de mensaje 3.2 Historia del la conversacion con paginacion 4. Maquetar consultas y selectores (2h)
5.2 |  | Aprobada | Chat | Ingresar los datos de quien recibirá la ayuda | [WEB-CLIENTES-CHAT] Como usuario cliente debo poder completar la información personal de la persona quien recibirá la ayuda para verificar la identidad | SI | Versión 1 | - Debo llenar los campos de nombres y apellidos - Debo seleccionar el tipo de documento (Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte) - Debo escribir el número de documento que tiene mínimo 6 caracteres | ESTO NO VA
5.3 |  | Aprobada | Chat | Describir el caso en el que necesito ayuda | [WEB-CLIENTES-CHAT] Como usuario cliente debo poder llenar la información de la descripción del caso para que sea más detallada mi solicitud | SI | Versión 1 | - Se puede seleccionar el área del derecho (Temporales) a la que pertenece el caso (Penal, Laboral, Familia y Policivo) - Se puede escoger el tipo de caso que se requiere (Depeddiendo del área del derecho que se escoja van a variar las opciones) - Se puede escoger el tipo de servicio (Temporales) que se requiere (Auditoria, acompañamiento en procesos legales, Asesoría, Contratos, Calificación de riesgos y Certificación de bienes servicios y personas) - Debo poder escribir una descripción del caso | SOCIALIZAR YA QUE EL FUNCIONAMIENTO CAMBIO BASTANTE |  |  | 1. Maquetar pantallas de área legales y contables 2. Funcionalidad crud opciones 3. Maquetar flujo de acuerdo a especificaciones 4. Funcionalidad crud de flujo | 1. Maquetar pantallas de área legales y contables (6h) 2. Funcionalidad crud de caracteristicas y sus anidados (3h) 3. Maquetar flujo de acuerdo a especificaciones ( 3h)
5.4 |  | Aprobada | Chat | Obtener una respuesta automática | [WEB-CLIENTES-CHAT] Como usuario cliente debo poder ver una respuesta automática a mi caso según las respuestas que seleccione anteriormente para agilizar mi inquietud. | SI | Versión 1 | - Debo ver un resumen del caso con la información que seleccioné anteriormente - De acuerdo a las características seleccionadas debe salir la respuesta al caso de manera automática - Se debe preguntar si la respuesta automática resolvió la duda o si necesita abrir un ticket con un profesional, solicitar un caso probono o cerrar el chat. | SOCIALIZAR YA QUE EL FUNCIONAMIENTO CAMBIO BASTANTE |  |  | 1. Maquetar formulario del chat 2. Funcionalidad crud del chat 3. Maquetar pantalla de respuesta del chat 4. Maquetar opciones 5. Funcionalidad de opciones "1. Maquetar el flujo de las pantallas del chatbot 2. Maquetar las respuestas del chat 3. Autenticación de datos 4. Verificación de respuestas según lo seleccionado " | 1. Logica extra de negocio para el manejo del chat (4h) 2. Consultas extra al back para compelemtnar el chat (2h) "1. Crud con respuestas existentes del bot (3h) 2. Maquetar el flujo de las pantallas del chatbot (4h) 3. Maquetar las respuestas del chat (1h) 4. Autenticación de datos (2h) 5. Verificación de respuestas según lo seleccionado(2h) | Este chat debería funcionar en el chat del ticket o en el chat de consultas ? ¿Como debería ser el flujo?
5.5 |  | Aprobada | Chat | Abrir ticket con un profesional | [WEB-CLIENTES-CHAT] Como usuario cliente debo poder crear desde el chat un ticket de seguimiento para la consulta en cuestión para recibir una atención más personalizada | SI | Versión 1 | - El ticket se debe generar por medio del chat cuando el usuario cliente no resuelve su duda con las respuestas automáticas - En el momento de generar un ticket se crea una notificación por medio de la campanita superior del menú que confirma la creación del ticket y el número de ticket generado, una vez se seleccione la notificación desaparecerá. - Debe permitir cerrar el chat. - Si selecciono solicitar un caso probono también se debe crear un ticket. - El profesional asignado debe estar ubicado en la misma ciudad que el cliente. - El profesional debe contar con el mismo tipo de servicio que el cliente pide el chat |  |  |  | 1. Funcionalidad de creación de ticket 2. Maquetar pantalla de detalle para un ticket 3. Maquetar pantalla de detalle del chat para un ticket nuevo 4. Funcionalidad cierre de chat | 1. Crud de tickets para de servicio (4h) 2. Maquetar pantalla de detalle para un ticket (3h) 3. Maquetar pantalla de detalle del chat para un ticket nuevo (2h) 4. Maquetar seguimiento del ticket y su estado (4h)
6 |  | Aprobada | Mis Tickets | Ver las promociones disponibles | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder ver una lista de promociones y artículos publicados por el administrador para mantenerme informado de lo último en la plataforma |  | Versión 1 | - Cada promoción tiene un título, una foto y un texto - Si no hay noticias agregadas debe salir un estado vacío "Muy pronto verás las promociones disponibles para ti" - La promoción me debe dirigir a la URL que se haya colocado en el panel admin | SOCIALIZAR
6.1 |  | Aprobada | Mis Tickets | Ver mi listado de Tickets | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente puedo consultar la lista de tickets generados para ver los que tengo activos y los que están cerrados. |  | Versión 1 | - Permite ver el listado completo de casos creados con el tipo de consulta, la fecha de apertura, - El profesional asignado, el ID de ticket y el Estado con su respectivo color. - Debo poder ver los tickets vigentes o cambiar de vista para ver el historial de tickets. En el historial de tickets lo único que se agrega es la fecha de cierre (Pendiente desarrollo de plataforma profesional, bloqueado). OBSERVACIÓN: PARA PODER VISUALIZAR LOS TICKETS SE DEBEN CREAR POR MEDIO DEL CHATBOT, SI ES USUARIO NUEVO NO VA A VISUALIZAR NINGÚN TICKET. |  |  |  | 1. Maquetar pantallas de tickets y historial de tickets 2. Maquetar la sección de promociones 3. Maquetar el detalle de cada ticket 4. Funcionalidad de cambio de pantallas | 1. Maquetar pantallas de tickets y historial de tickets (6h)
6.2 |  | Aprobada | Mis Tickets | Ver la información de un ticket en detalle | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente puedo visualizar la información del ticket para saber exactamente cuál es. | SI | Versión 1 | - Cada ticket debe contar con las siguientes características de detalle: ID del ticket / Estado / Tipo de caso / Descripción del caso / Cliente / Profesional asignado / Calificación del profesional (Pendiente plataforma de profesionales para testear este punto, bloqueado). - Se deben ver todas las Interacciones del ticket (videollamadas generadas, correos enviados, notas, tareas) con su respectiva fecha. |  |  |  | 1. Maquetar la pantalla del ticket 2. Maquetar las caracteristicas de cada ticket 3. Funcionalidad de camcio de pantallas | 1. Maquetar el detalle de cada ticket (2h) 2. Filtros y consultas extras de tickets en el back (2h)
6.3 |  | Aprobada | Mis Tickets | Entrar al perfil del profesional encargado | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder entrar al detalle del profesional para saber más del profesional | SI | Versión 1 | - Debe mostrar una foto del profesional y si no tiene debe tener una imagen por default - Debe mostrar la calificación que es un promedio de las calificaciones hechas de todos los clientes (no se muestra un detalle). - Debo ver una descripción más detallada. - El profesional debe tener al menos una especialidad. - Debo ver la ciudad / departamento donde se encuentra. - Debo ver los años de experiencia que tiene el profesional. - Debo ver las certificaciones con su nombre y de dónde son. - Debo ver el horario de atención.
6.4 |  | Aprobada | Mis Tickets | Visualizar los correos enviados en un ticket | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder visualizar los correos electrónicos para tener presente todo el historial | SI | Versión 1 | - Se debe ver una previsualización en scroll con todos los correos electrónicos enviados y recibidos. - Cada correo debe tener su fecha - Se deben poder ver los archivos adjuntos para descargarlos - Si se selecciona un correo se debe visualizar el detalle del correo con el asunto, remitentes, contenido y adjuntos - Si no hay un correo seleccionado entonces se debe ver un estado vacío "Selecciona un elemento en la tabla para ver más"
6.5 |  | Aprobada | Mis Tickets | Ver las llamadas realizadas y agendadas | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder ver las llamadas que se han agendado para ver su resumen o asunto. | SI | Versión 1 | - Se debe ver en el título si la llamada ya se realizó o está agendada - Se debe ver la fecha de cada llamada - Se debe ver el resumen de una llamada que ya se reallizó - Se debe ver el asunto si la llamada no ha sido realizada - Si se selecciona una llamada se debe ver el detalle |  |  |  | 1. Maquetar pantalla de correos 2. Maquetar pantalla de llamadas 3. Maquetar pantalla de adjuntos 4. Maquetar pantalla de Pagos 5. Funcionalidad de seleccionar las opciones presentadas 6. Maquetar el detalle que saldrá de cada servicio al costado derecho | 1. Crud de Gestión de Tickets (3h) 2. Crud Detalle Gestión de Tickets (2h) 2. Maquetear toda la gestión de los tickets (5h) 3. Maquetar pantalla de correos(2h) 4. Maquetar pantalla de llamadas(2h) 5. Maquetar pantalla de adjuntos(2h) 6. Maquetar pantalla de Pagos(2h) 7. Funcionalidad de seleccionar las opciones presentadas(2h) 8. Maquetar el detalle que saldrá de cada servicio al costado derecho(2h)
6.6 |  | Aprobada | Mis Tickets | Ver los pagos | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder ver las cuentas de cobro que se han generado para estar al día con los pagos | SI | Versión 1 | - Debo poder ver un resumen de la cuenta de cobro - Se debe ver la fecha de la cuenta de cobro - Debo ver el adjunto para poder descargarlo - Estas cuentas de cobro se generan por los servicios especiales del profesional
6.7 |  | Aprobada | Mis Tickets | Adjuntar evidencia o documentos | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder ver el historial de adjuntos para acceder rápidamente a los enlaces y archivos del caso | SI | Versión 1 | - Se deben ver los documentos de evidencia del caso - Se deben poder descargar los documentos existentes
6.8 |  | Aprobada | Mis Tickets | Escribir un correo | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder enviar un correo electrónico con los remitentes, el asunto, el cuerpo del correo y archivos adjuntos para no tener que desplazarme al correo. | SI | Versión 1 | - Debo poder colocar varios remitentes con su correo electrónico - Debo poder especificar un asunto con un límite de 100 caracteres - Debo poder escribir el cuerpo de texto sin límite de caractéres - Debo poder adjuntar archivos (documentos o fotos) y visualizarlos - Debo poder volver para no enviar el correo, con esta opción se borra el contenido - Debo poder enviar el correo para que llegue a los remitentes - Cuando se envía se debe ver en el historial de correos - Debo ver una confirmación de los correos debería permitir enviar correos a todo tipo de destinatario |  |  |  | 1. Autenticación de datos para los campos especificados 2. Autenticación del correo que sea en el formato correcto | Esta funcionalidad no esta cubrierta por los mensajes ??
6.9 |  | Aprobada | Mis Tickets | Solicitar una reunión | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder solicitar una nueva reunión al profesionar para realizar una videollamada | SI | Versión 1 | - Debo ver un calendario que solo me permita seleccionar los horarios disponibles. - De acuerdo al tipo de cita (presencial/virtual) cambia la disponibilidad (Pendiente desarrollo de plataforma profesional, bloqueado). - Debo poder moverme entre meses. - Debo poder seleccionar una fecha para luego especificar la hora y el asunto. - Debo indicar si la cita se solicita virtual o presencial. - Debo poder volver sin enviar la solicitud. - Debo ver un aviso de que la solicitud fue enviada. - La solicitud llega a la plataforma del profesional (Pendiente desarrollo de plataforma profesional, bloqueado). - No se pueden agendar citas en horarios no disponibles (Pendiente desarrollo de plataforma profesional, bloqueado). |  |  |  | 1. Maquetar pantalla de cambio de profesional 2. Maquetar pantalla de envio de correo 3. Maquetar pantalla de solicitar una llamada 4. Maquetar pantalla de notas 5. Maquetar pantalla de tareas 6. Funcionalidad de envio de correos 7. Autenticación y verificación de datos 8. Funcionalidad de envio de solicitudes para llamdas 9. Verificación de disponibilidad del profesional por medio de un calendario tipo google 10. Funcionalidad de envío de notas a profesional 11. Verificación de campos al enviar una nota o tarea 12. Funcionalidad de agregar un adjunto en las notas, tareas y correo | 1. Maquetar pantalla de cambio de profesional(2h) 2. Maquetar pantalla de envio de correo (2h) 3. Maquetar pantalla de solicitar una llamada(2h) 4. Maquetar pantalla de notas(2h) 5. Maquetar pantalla de tareas(2h) 6. Funcionalidad en el back de envio de correos (1h) 7. Autenticación y verificación de datos en el back (2h) 8. Funcionalidad en el back de envio de solicitudes para llamadas (2h) 9. Funcionalidad en el back de envío de notas a profesional (1h) 10. Funcionalidad en el backd al enviar una nota o tarea (1h) 11. Funcionalidad de agregar un adjunto en las notas, tareas y correo(1h) | 1. Autenticación y verificación de datos para solicitar una llamada 2. Verificación y funcionalidad de disponibilidad en el calendario
6.9.1 |  | Aprobada | Mis Tickets | Escribir una nota o tarea | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder escribir una nota o tarea para colocar información relevante del caso | SI | Versión 1 | - Debo poder agregar notas - Debo poder agregar tareas a través de un checklist - Debo poder agregar un archivo o foto adjunta - Debo poder escribir un asunto |  |  |  | 1. Verificación de datos antes de enviar una nota 2. Funcionalidad de adjuntar archivos 3. Funcionalidad de envío de notas 1. Verificación de datos antes de enviar una tarea al profesional 2. Funcionalidad de adjuntar archivos 3. Funcionalidad de envío de tareas | 1. Verificación de datos antes de enviar una nota (2h) 2. Funcionalidad de adjuntar archivos (2h) 3. Funcionalidad de envío de notas (1h) 4. Crud de notas (1h) 1. Verificación de datos antes de enviar una tarea al profesional(2h) 2. Funcionalidad de adjuntar archivos(1h) 3. Funcionalidad de envío de tareas(1h) 4. Crud de tareas del profesional (2h)
6.9.2 |  | Aprobada | Mis Tickets | Solicitar cambio de asesor | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder solicitar el cambio de mi asesor para obtener mejores resultados con otro profesional. | SI | Versión 1 | - Para solicitar el cambio de profesional se hace por el mismo formulario de "Reportar un problema". - Hay un selector con los tipos de petición que son: - Debo poder agregar una descripción - Debo poder adjuntar evidencia | SOCIALIZAR |  |  | 1. Autenticación de datos para envíar una PQR 2. Maquetar formulario 3. Funcionaidad de agregar adjuntos a una PQR | 1. Maquetar formulario para solicitar el cambio de un asesor (3h)
6.9.3 |  | Aprobada | Mis Tickets | Escribir por medio del chat | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder acceder al módulo de chat para conversar con el profesional asignado al caso | SI | Versión 1 | - Se debe visualizar el estado de la consulta (puede ser “Consulta”, Creación de Caso”, “Cerrado”, “Pendiente por Asignar”). - Puedo acceder al chat desde el detalle del ticket. - Los mensajes deben mostrar la fecha de envío - Se deben poder enviar adjuntos - Debe ser claro quién está enviando el mensaje |  |  |  | 1. Maquetar apartado de chat en vivo 2. Funcionalidad de envio de mensajes 3. Funcionalidad de adjuntar archivos dentro del chat | 1. Maquetar de chat con el profesional(2h) 2. Funcionalidad de envio de mensajes(3h) 3. Funcionalidad de adjuntar archivos dentro del chat(2h) 4. Crud Mensajes con el profesional (3h) ** Importante hacer rehuso de funcionalidades previas
6.9.4 |  | Aprobada | Mis Tickets | Descargar el informe de un caso que se encuentra cerrado | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder descargar el informe final del caso para ver un resumen de todo lo que sucedió en el caso |  | Versión 1 | - Desque que el caso tiene profesional asignado hasta que esté "cerrado" debe aparecer la opción de descargar el informe con el historial desde el inicio hasta esa fecha de descarga. - Puedo descargar el informe múltiples veces. - El informe es un PDF que contiene toda la información con base a la descripción, los correos, las llamadas y los pagos realizados. - Al inicio del PDF me debe salir el resultado final del caso con lo que responda el profesional. - Se debe proteger el archivo con clave (Número de ticket). - Solo el cliente, el profesional asignado y el admin pueden tener acceso a este documento PDF. |  |  |  | 1. Maquetar PDF con la trazabilidad de todo el caso 2. Funcionalidad e descargar el PDF 3. Verificación de datos al descargar el PDF 4. Verificación de datos al entrar al PDF | 1. Maquetar PDF con la trazabilidad de todo el caso 2. Funcionalidad e descargar el PDF 3. Verificación de datos al descargar el PDF 4. Verificación de datos al entrar al PDF 5. Envio de datos para el PDF
6.9.5 |  | Aprobada | Mis Tickets | Calificar mi experiencia con el caso | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder puntuar mi experiencia para calificar el servicio que obtuve |  | Versión 1 | - Cuando el caso está "Cerrado" me debe aparecer la opción de "calificar servicio" - Me debe salir un pop up con la posibilidad de calificar la experiencia - Me deben salir 5 estrellas y puedo seleccionar la estrella completa o la mitad. De modo que la calificación se genera de 0.5 a 5.0 - Cuando el profesional cierra el caso llega una notificación que lleva a la calificación, si el usuario abre el pop up es obligatorio responder.
6.9.6 |  | Aprobada | Mis Tickets | Realizar el pago de una cuenta de cobro | [WEB-CLIENTES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder pagar la cuenta de cobro del profesional a la plataforma de Mi asesor |  | Versión 1 | - El profesional puede enviar una cuenta de cobro en formato PDF al finalizar el caso presentado al asesor. - El pago se realiza a la cuenta de Mi asesor Jurídico a través de WOMPI, no directamente al profesional. De modo que los administradores de Mi asesor deben realizar posteriormente el pago a cada profesional de forma manual a sus cuentas bancarias. - Dentro de la misma pantalla debe contar con un botón que diga “Pagar“ para que me redireccione a Wompi. - Dentro de la misma pantalla debe contar con estados que hacen referencia al estado actual de la cuenta de cobro, los estados son: Pendiente Pagado Rechazado |  |  |  |  | TBD
7 |  | Aprobada | Notificaciones | Recibir notificaciones de los casos | [WEB-CLIENTES-NOTIFICACIONES] Como usuario cliente debo poder visualizar notificaciones cuando se abren y se cierran los casos para darme cuenta de manera inmediata |  | Versión 1 | - En la notificación debe salir el ID del ticket - Debo recibir una notificación cuando el profesional acepta mi solicitud - Debo recibir una notificación cuando el profesional cierra el caso - Las notificaciones no son en tiempo real pero al momento que el usuario haga cualquier acción (cambiar de pestaña, iniciar sesión, refrescar) va a llegar la notificación

## Web de profesionales
ID | Estado | Módulo | Nombre | Historia | RFP y/o Alcance Mi asesor | Prioridad | Criterio de Aceptación | Tareas | Comentarios
1 | Aprobada | Registro de profesionales | Llenar mi información como persona natural | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder llenar mi información personal para ser identificado en la plataforma |  | Medium | - El nombre de usuario no se puede repetir - La profesión es un desplegable fijo - En los nombres y apellidos no se pueden colocar números - Las ciudades se deben filtrar según el departamento seleccionado - Las opciones en el tipo de documento son "Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería, Pasaporte" - El email debe tener el formato válido la extensión después del punto - El teléfono de contacto debe tener máximo 10 dígitos - Se debe poder ver y ocultar la contraseña - El correo electronico debe ser unico por registro - El usuario debe ver un aviso de que su cuenta esta siendo revisada para aprobación - Tengo que poder ver los términos y condiciones en un modal y aceptarlos para continuar
1.1 | Aprobada | Registro de profesionales | Llenar mi información como persona jurídica | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder llenar la información de la empresa para ser identificado en la plataforma |  | Medium | - Datos de registro de usuario persona juridica (NOmbre de usuario, razón social, NIT, departamento, ciudad, direccion de e-mail, telefono de contacto y cerar contraseña) - El nombre de usuario no se puede repetir - El campo de NIT solo debe llevar números - Las ciudades se deben filtrar según el departamento seleccionado - El email debe tener el formato válido @ y .com - El teléfono de contacto debe tener máximo 10 dígitos - Se debe poder ver y ocultar la contraseña - El correo electronico debe ser unico por registro - El usuario debe ver un aviso de que su cuenta esta siendo revisada para aprobación - Tengo que poder ver los términos y condiciones en un modal y aceptarlos
1.2 | Aprobada | Registro de profesionales | Diligenciar la información de la cuenta | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder agregar la información de mi cuenta para completar el registro |  | Medium | Solo debo poder agregar una foto de perfil Si no tengo foto debe aparecer una foto por defecto de una alas y el paso debe ser opcional Debo colocar una descripción de mi perfil profesional con un máximo de 500 caracteres. Debo poder buscar las especialidades, las especialidades son:AdministrativoDerecho de familiaDerecho de la responsabilidad civilDerecho ambientalDerecho procesal Seleccionar el tipo de servicio que va a ofrecer, el límite son los servicios que están disponible, el paso es obligatorio. Escribir los años de experiencia, es un campo abierto y sólo debe aceptar números
1.3 | Aprobada | Registro de profesionales | Adjuntar certificados | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder agregar certificados a la cuenta para dar evidencia de mis estudios |  | Medium | - Debo añadir el título del certificado y la institución educativa como campos abiertos. - Debo poder adjuntar un documento pdf o imagen - Debo poder agregar el certificado cuando tenga los 3 campos diligenciados - Debo previsualizar el certificado que agregué - Debo poder eliminar el certificado que agregué
1.4 | Aprobada | Registro de profesionales | Establecer horarios de atención | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder establecer mis horarios de atención para que los clientes sepan cuando estoy disponible. |  | Medium | - Debo poder escoger los días de la semana disponibles - Debo seleccionar una de las opciones en el tipo de horario (Diario, semana, servicio 24 horas) - Debo poder seleccionar las horas de cada día seleccionado con un "desde y un "hasta" - Debo poder editar el horario seleccionado
1.5 | Aprobada | Registro de profesionales | Seleccionar membresía | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder ver el plan de servicio ofrecido por mi asesor |  | Medium | - Debe mostrar una pantalla indicando el plan de servicio que ofrece mi asesor - Debo poder visualizar el plan de servicio después de los 6 meses de cortesía - Debe contar con 6 meses de cortesía para el profesional, pasado esos 6 meses debe informarle que el pago mensual del plan de servicio es de ($90.000) - Debe poder pagar el plan de servicio mensual
1.6 | Aprobada | Registro de profesionales | Pagar mi membresía | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder completar todos los campos del método de pago para poder comprar el plan de servicio que me ofrece la plataforma después de los 6 meses de cortesía |  | Medium | - No debo poder continuar si no he pagado mi membresía - La pasarela de pagos será PayU - En el número de la tarjeta no se deben permitir letras, solo números - En la fecha de vencimiento se debe desplegar un calendario para seleccionar una fecha - La ciudad se debe desplegar de acuerdo al país seleccionado - Debo poder ver el plan que seleccioné cuando esté ingresando los datos del método de pago
1.7 | Aprobada | Registro de profesionales | Enviar correo electronico de bienvenida | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder recibir un correo de confirmación de mi cuenta registrada para poder verificar mi cuenta y regresar a la plataforma |  | Medium | El correo electrónico llega de manera automática cuando el cliente termina su registro El correo debe tener un código de verificación provisional de cuenta para ingresar en la plataforma de mi asesor Se debe poder ingresar el código de verificación provisional Debe contar con validación, que sea el mismo código enviado al correo Debo poder reenviar el código provisional al correo Se debe dar la sugerencia de revisar los correos no deseados en caso de no recibirlo a la carpeta principal
2 | Aprobada | Ingreso | Iniciar sesión | [WEB-PROFESIONALES-INGRESO] Como usuario profesional debo poder iniciar sesión en la plataforma para acceder a los servicios con mi información personal |  | Medium | - En caso de usar credenciales erróneas se debe informar al usuario - Si la cuenta no se encuentra activa se debe informar al usuario - En caso tal de no recibir correo de verificación se podrá volver a enviar el correo - Se debe completar toda la información para poder iniciar sesión - Se debe poder ver y ocultar la contraseña - El correo electrónico debe tener un formato válido con @ .co o .com - El usuario debe ver un aviso de que su cuenta esta siendo revisada para aprobación
2.1 | Aprobada | Ingreso | Recuperar la contraseña | [WEB-PROFESIONALES-INGRESO] Como usuario profesional debo poder recuperar mi contraseña ingresando al correo y dirigiendome al link para restablecer mi contraseña |  | Medium | - Se debe ingresar el correo registrado en la plataforma - Si el correo no coincide con uno registrado debe salir el mensaje de "el correo no ha sido encontrado, debe registrarse" - En la plataforma una pantalla donde puedo ingresar una contraseña nueva y confirmarla. - Debo poder ver y ocultar las contraseñas - Ambas contraseñas deben coincidir.
2.2 | Aprobada | Inicio | Ingresar al home | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder acceder al home para ver las opciones que tengo disponibles en la plataforma |  | Medium | - Debo ver la página principal con el header, los banners fijos, los servicios y acerca de la firma. - Los botones del header son: Inicio, tickets, solicitudes, pagos, cuenta y una campana con las últimas notificaciones.
2.3 | Aprobada | Inicio | Ver el último ticket generado | [WEB-PROFESIONALES-REGISTRO] Como usuario profesional debo poder acceder al último ticket para poder previsualizarlo |  | Medium | - Debo ver el último ticket generado con su tipo de ticket, fecha de apertura, nombre del cliente, número del ticket y estado - Debo poder entrar al detalle desde este ticket
3 | Aprobada | Tickets | Ver las promociones disponibles | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder ver una lista de promociones y artículos publicados por el administrador para mantenerme informado de lo último en la plataforma |  | Medium | - Cada promoción tiene un título, una foto y un texto - Si no hay noticias agregadas debe salir un estado vacío "Muy pronto verás las promociones disponibles para ti" - La promoción me debe dirigir a la URL que se haya colocado en el panel admin - Las promociones son las mismas para el usuario cliente y el profesional
3.1 | Aprobada | Tickets | Ver mi listado de Tickets | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder consultar la lista de tickets generados para ver los que tengo activos y los que están cerrados. |  | Medium | - Permite ver el listado completo de casos creados con el tipo de consulta, la fecha de apertura, el profesional asignado, el ID de ticket y el Estado con su respectivo color. - Debo poder ver los tickets vigentes o cambiar de vista para ver el historial de tickets. - Debo ver un indicador con la cantidad de tickets activos. - Si no hay tickets activos debo ver un estado vacío
3.4 | Aprobada | Tickets | Ver la información de un ticket en detalle | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder visualizar la información del ticket para saber exactamente cuál es. |  | Medium | - Cada ticket debe contar con las siguientes caracteristicas de detalle: ID del ticket / Estado / Tipo de caso / Descripción del caso / Cliente / Calificación del profesional - Se deben ver todas las Interacciones del ticket (videollamadas generadas, correos enviados, notas, tareas) con su respectiva fecha
3.5 | Aprobada | Tickets | Visualizar los correos enviados en un ticket | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder visualizar los correos electrónicos para tener presente todo el historial |  | Medium | - Se debe ver una previsualización en scroll con todos los correos electrónicos enviados y recibidos. - Cada correo debe tener su fecha - Se deben poder ver los archivos adjuntos para descargarlos - Si se selecciona un correo se debe visualizar el detalle del correo con el asunto, remitentes, contenido y adjuntos
3.6 | Aprobada | Tickets | Ver las llamadas realizadas y agendadas | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder ver las llamadas que se han agendado para ver su resumen o asunto. |  | Medium | - Se debe ver en el título si la llamada ya se realizó o está agendada - Se debe ver la fecha de cada llamada - Se debe ver el resumen de una llamada que ya se reallizó - Si se selecciona una llamada se debe ver el detalle
3.8 | Aprobada | Tickets | Adjuntar evidencia o documentos | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder ver el historial de adjuntos para acceder rápidamente a los enlaces y archivos del caso |  | Medium | - Se deben ver los documentos de evidencia del caso - Se deben poder descargar los documentos existentes
3.9 | Aprobada | Tickets | Escribir un correo | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder enviar un correo electrónico con los remitentes, el asunto, el cuerpo del correo y archivos adjuntos para no tener que desplazarme al correo. | SI | Medium | - Debo poder colocar varios remitentes con su correo electrónico - Debo poder especificar un asunto con un límite de 100 caracteres - Debo poder escribir el cuerpo de texto sin límite de caractéres - Debo poder adjuntar archivos (documentos o fotos) y visualizarlos - Debo poder volver para no enviar el correo, con esta opción se borra el contenido - Debo poder enviar el correo para que llegue a los remitentes - Cuando se envía se debe ver en el historial de correos - Debo ver una confirmación de los correos debería permitir enviar correos a todo tipo de destinatarios
3.9.1 | Aprobada | Tickets | Crear una reunión | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder solicitar una nueva reunión al cliente para realizar una videollamada | SI | Medium | - Debo ver un calendario con todas las fechas (el cliente no coloca su disponibilidad de horarios). - Debo poder moverme entre meses - Debo poder seleccionar una fecha para luego específicar la hora y el asunto - Debo indicar si la cita se solicita virtual o presencial - Debo poder volver sin crear la cita
3.9.2 | Aprobada | Tickets | Escribir una nota o tarea | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder escribir una nota o tarea para colocar información relevante del caso | SI | Medium | - Debo poder agregar notas - Debo poder agregar tareas a través de un checklist - Debo poder agregar un archivo o foto adjunta - Debo poder escribir un asunto
3.9.3 | Aprobada | Tickets | Escribir por medio del chat | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder acceder al módulo de chat para conversar con el cliente. | SI | Medium | - Puedo acceder al chat desde el detalle del ticket. - Los mensajes deben mostrar la fecha de envío - Se deben poder enviar adjuntos (5mb máximo) - Debe ser claro quién está enviando el mensaje
3.9.4 | Aprobada | Tickets | Recibir las solicitudes | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder ver un apartado con las solicitudes que haga el cliente para reuniones presenciales y/o virtuales | SI | Medium | - Debo poder ver un listado con el tipo de solicitud del cliente, si requiere una reunión presencial o virtual - Se debe ver la fecha en la que se tiene programada esa reunión y la hora - Podré aceptar o rechazar la solicitud de reunión - Debo ver una vista previa con la descripción del tipo de reunión que requiere el cliente - Si se acepta la reunión se debe ver reflejada en el detalle del caso del cliente
3.9.5 | Aprobada | Tickets | Descargar el informe de un caso con todo su historial | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario cliente debo poder descargar el informe final del caso para ver un resumen de todo lo que sucedió en el caso | SI | Medium | - En estado "abierto" y "cerrado" debe aparecer la opción de descargar el informe con el historial desde el inicio hasta esa fecha. - Puedo descargar el informe múltiples veces - El informe es un PDF que contiene toda la información con base a la descripción, los correos, las llamadas, los adjuntos y los pagos realizados. - Revisión de la información contenida en el reporte con la información generada por la plataforma - Se debe proteger el archivo con clave (Número de ticket)"
3.9.6 | Aprobada | Tickets | Escribir un caso de soporte | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder reportar un problema para obtener soporte de los administradores |  | Medium | Se debe seleccionar un tipo de petición. Se debe describir el caso con un máximo de 500 caracteres. Debo poder adjuntar una evidencia del problema presentado, PDF o imagen (máximo de 5mb y máximo 5 archivos) Debo ver un mensaje de confirmación cuando se manda el soporte
3.9.7 | Aprobada | Tickets | Ver el historial de solicitudes de reuniones | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder ver el historial de solicitudes de llamadas realizadas por el cliente. |  | Medium | - Se deben mostrar las solicitudes vigentes y solicitudes rechazadas - Se debe ver la fecha de la solicitud de la reunión
3.9.8 | Aprobada | Tickets | Cerrar un caso | [WEB-PROFESIONALES-TICKETS] Como usuario profesional debo poder cerrar cualquiera de los casos vigentes para cambiar su estado |  | Medium | Debo ver una confirmación antes de cerrar el caso Debo poder agregar el resultado final del caso para continuar Debo poder cerrar el caso Debo poder volver sin cerrar el caso
4 | Aprobada | Solicitudes | Visualizar las solicitudes vigentes de casos | [WEB-PROFESIONALES-SOLICITUDES] Como usuario profesional debo poder visualizar las solicitudes que tengo de casos nuevos |  | Medium | En la solicitudes se deben mostrar que el tipo de servicio: Acompañamiento, Asesoría, Auditoria, Certificación de Bienes y Personas, Contratos, Calificación de Riesgo Se debe ver el tipo de servicio, el nombre del cliente, la descripción del caso, la fecha de la solicitud Si acepto la solicitud se debe asignar al cliente en su plataforma y debe quedar en la pantalla de tickets vigentes En caso de que se rechace, debe aparecer una nueva pestaña que especifique el motivo del rechazo y una descripción para que escriba el por que rechaza la solicitud. El profesional debe tener un límite de rechazos 3 máximo al mes, en caso de que rechace las 3 veces la cuenta queda suspendida temporalmente
4.1 | Aprobada | Solicitudes | Visualizar las solicitudes rechazadas | [WEB-PROFESIONALES-SOLICITUDES] Como usuario profesional debo poder ver las solicitudes rechazadas |  | Medium | - Debe mostrar un listado conn las solicitudes rechazadas - Debe mostrar el tipo, el nombre del cliente, la fecha y el estado rechazado
7 | Aprobada | Cuenta | Editar la información de contacto | [WEB-PROFESIONALES-CUENTA] Como usuario profesional debo poder editar la información de contacto para actualizar mi perfil |  |  | - No debo poder editar la información de la cuenta - Debo poder editar el email, el teléfono de contacto y la dirección - Debe validar que el correo electrónico ingresado no exista - Debo ver una confirmación cuando se guarden los cambios
7.1 | Aprobada | Cuenta | Cambiar contraseña | [WEB-PROFESIONALES-CUENTA] Como usuario profesional debo poder cambiar mi contraseña para modificar mis credenciales de ingreso personales. |  | Medium | - Debo poder ingresar mi contraseña actual - Debo poder ingresar una nueva contraseña dos veces - La nueva contraseña y la verificación deben ser exactamente iguales, de lo contrario me debe salir un mensaje de error "Las contraseñas no coinciden" - Debo poder iniciar sesión con la nueva contraseña. - Debo poder ver y ocultar todas las contraseñas
7.2 | Aprobada | Cuenta | Reportar un problema | [WEB-PROFESIONALES-CUENTA] Como usuario profesional debo poder reportar un problema a través de un formulario con el tipo de petición, la descripción y adjuntar evidencia |  | Medium | Los tipos de petición deben salir en desplegable y son: Felicitación Inconformidad Petición Queja Reclamo Sugerencia En la descripción no hay máximo de caractéres Debo poder adjuntar cualquier archivo (PDF o Imágenes) máximo de 5mb Puedo adjuntar una o varias fotos Debo poder reemplazar cualquiera de las fotos La foto es opcional entonces se debe poder enviar el reporte sin la evidencia Si falta el tipo de petición o la descripción me debe mostrar la alerta Debo tener un mensaje de confirmación
7.3 | Aprobada | Cuenta | Cerrar sesión | [WEB-PROFESIONALES-CUENTA] Como usuario profesional debo poder cerrar sesión desde mi cuenta para salir de la plataforma |  | Medium | - El botón de cerrar sesión siempre debe estar disponible en la cuenta - Cuando cierro sesión debo ser dirigido al login
7.4 | Aprobada | Cuenta | Renovar subscripción | [WEB-PROFESIONALES-CUENTA] Como usuario profesional debo poder renovar el plan de servicio después del mes de haberlo comprado |  | Medium | - Debo poder renovar la subscripción después del año de vigencia - Debo poder realizar el pago a través de PayU
| Aprobada | Cuenta | Comprar subscripción | [WEB-PROFESIONALES-CUENTA] Como usuario profesional debo poder comprar la subscripción del plan de servicio
7.5 | Aprobada | Cuenta | Editar la información del perfil profesional | [WEB-PROFESIONALES-CUENTA] Como usuario profesional debo poder editar la información de mi perfil para actualizar mi perfil profesional |  | Medium | Debo poder cambiar el departamento y la ciudad con los desplegables Debo poder cambiar la descripción de 500 caractéres Debo poder cambiar las especialidades, servicios a ofrecer y años de experiencia Debo poder agregar y eliminar certificados Debo poder cambiar el horario de atención Debo poder cambiar la imagen de perfil
7.6 | Aprobada | Cuenta | Recibir notificaciones | [WEB-PROFESIONALES-CUENTA] Como usuario profesional debo poder ver notificaciones cuando llegan nuevas solicitudes de casos, cuando hay un mensaje o una solicitud de reunión para acceder al ticket con su ID |  | Medium | Debo ver el ID del ticket en todas las notificaciones Debo ver el punto rojo cuando hay una nueva solicitud Debo ver cuando llega un nuevo mensaje Debo ver cuando llega una nueva solicitud de caso Debo ver cuando se solicita una reunión por parte del cliente Las notificaciones son en tiempo real Las notificaciones son solo visuales, si le doy click no me debe llevar a ninguna pantalla

## Historias segunda versión
ID | Estado | Módulo | Nombre | Historia | RFP y/o Alcance Mi asesor | Criterio de Aceptación | Tareas | Comentarios
1 | Aprobada | Web | Entregables clientes - usuarios | [CLIENTE - USUARIO] Como usuario debo poder utilizar el servicio de informe de entregable desde el chatbot |  | Debo poder iniciar sesión como cliente Debo poder iniciar el flujo de certificación de bienes, personas y servicios desde el chatbot para el entregable (Por el momento solo se puede testear el flujo comentado, más adelante se podrá testear las demás opciones) Antes de iniciar a diligenciar los campos, debe mostrar un aviso informativo importante al cliente Debo poder diligenciar los campos:Seleccionar el bien que desea verificar (Vehículo, Inmueble, Persona) (Por el momento solo se puede testear con la opción de vehículo, más adelante se podrá testear las demás opciones).Después de seleccionar Vehículo, debo poder diligenciar el número de placa Una vez completo los campos, en la siguiente pantalla debe mostrar un resumen con la información que diligencié Debo poder seleccionar la opción de “Abrir solicitud“ En caso de no querer abrir la solicitud o que me haya equivocado diligenciando la información, debo poder seleccionar la opción de “Volver“ Debo poder ver una notificación de que mi solicitud está en proceso La solicitud debe poder verse en la sección de “Tickets“ Debo poder ver el detalle de la información de mi entregable
1.1 | Aprobada | Web | Cambios excel | [CLIENTE - PROFESIONAL] - El cliente debe poder elegir el profesional de su agrado | SI | Debo poder ingresar a la plataforma con mis credenciales de cliente Debo poder iniciar una asistencia personalizada Una vez complete todos los pasos de la asistencia personalizada debe mostrar dos opciones: Elegir mi profesional Elección automática Si seleccionó elegir mi profesional debe llevarme a una nueva pantalla con los profesionales actuales Debo poder elegir el profesional que desee Debo ver un mensaje de confirmación de que el profesional fue asignado a mi ticket exitosamente El profesional debe llegarle una notificación que le informa que tiene una nueva solicitud de Ticket Si elijo la opción de Elección automática me debe crear el ticket normalmente
1.2 | Aprobada | Web | Cambios excel | [PROFESIONAL] - Ajustar el detalle de los profesionales para que muestre el correo y el celular |  | Cuando seleccione el módulo de "Profesionales anunciantes" debe mostrar los campos de correo y celular del profesional
1.3 | Aprobada | Web | Cambios excel | [LOGIN] - Agregar un enuncado en el login que le informe a las personas que iniciando sesión están aceptando los T&C |  | En el login debe mostrarse un mensaje que diga: Al continuar te recordamos que estás aceptando los términos y condiciones de Mi asesor Jurídico
1.4 | Aprobada | Web | Cambios excel | [REGISTRO] - Los T&C para profesionales y clientes deben aparecer en formato de imágenes. |  | En el formulario de registro cuando seleccion elos T&C debe llevarme a un PDF el formato imagenes
1.5 | Aprobada | Web | Cambios excel | [REGISTRO - PROFESIONALES] - Agregar el campo de “Tarjeta profesional”, que sea un campo abierto obligatorio. |  | Cuando esté realizando el registro como profesional debe mostrar un nuevo campo llamado: Libreta rofesional El campo debe ser obligatorio para el registro de un profesional
1.6 | Aprobada | Web | Cambios excel | [REGISTRO] - Cambiar "Descripción" por "Descripción sucinta de los servicios y perfil del profesional" |  | Cambiar "Descripción" por "Descripción sucinta de los servicios y perfil del profesional"
1.7 | Aprobada | Web | Cambios excel | [REGISTRO - PROFESIONALES] - Que se muestre el detalle de los servicios para el profesional a la hora de seleccionarlos. |  | Cuando se este realizando el registro debe aparecer una lista desplegable en la sección de "Servicios" para conocer el detalle
2 | Aprobada | Web | Cambios excel | [REGISTRO - PROFESIONALES] - Cambiar copy de “Título del certificado” por Certificación de estudios. |  | Cambiar copy de “Título del certificado” por Certificación de estudios cuando se realice el registro de un profesional
2.1 | Aprobada | Web | Cambios excel | [REGISTRO - PROFESIONALES] - Agregar al copy de “Documentación” un subtítulo que diga Diplomas - tarjeta profesional - acta de grado y que también sea un paso obligatorio. |  | Agregar al copy de “Documentación” un subtítulo que diga Diplomas - tarjeta profesional - acta de grado y que también sea un paso obligatorio en el formulario de registro de profesional
2.2 | Aprobada | Web | Cambios excel | [PROFESIONALES] - Agregar el tiempo faltante del plan gratuito para el profesional. |  | Debo poder ver el tiempo faltante del plan gratituto para el profesional en la sección de cuenta
2.3
3
3.1
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7
3.9.8
4
4.1
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

## Admin Web
ID | Estado | Módulo | Nombre | Historia | RFP y/o Alcance Mi asesor | Prioridad | Criterio de Aceptación
| Aprobada | Ingreso | Iniciar sesión | [ADMIN-INGRESO] Como usuario administrador debo poder ingresar con el correo y contraseña autorizados para entrar a la plataforma |  | Medium | - En caso de usar credenciales erróneas se debe informar al usuario - Si la cuenta no tiene acceso se debe informar al usuario - Se debe completar toda la información para poder iniciar sesión - Se debe poder ver y ocultar la contraseña - El correo electrónico debe tener un formato válido con @ .co o .com"
| Aprobada | Ingreso | Recuperar la contraseña | [ADMIN-INGRESO] Como usuario administrador debo poder recuperar mi contraseña ingresando al correo y dirigiendome al link para restablecer mi contraseña |  | Medium | - Se debe ingresar el correo registrado en la plataforma - Si el correo no coincide con uno registrado debe salir el mensaje de "el correo no ha sido encontrado, debe registrarse" - En la plataforma una pantalla donde puedo ingresar una contraseña nueva y confirmarla. - Debo poder ver y ocultar las contraseñas - Ambas contraseñas deben coincidir.
| Aprobada | Solicitudes | Visualizar las solicitudes de aliados | [ADMIN-SOLICITUDES] Como usuario administrador debo poder visualizar todas las personas que se han registrado como aliados en la plataforma |  | Medium | - Cuando un aliado se registra debe salir en estado pendiente. - Deben salir por orden del último registro. - Debo ver unos indicadores de cuántas solicitudes hay en total, cuántas pendientes y cuántas rechazadas.
| Aprobada | Solicitudes | Aprobar o rechazar las solicitudes | [ADMIN-SOLICITUDES] Como usuario administrador debo poder aprobar o rechazar las solicitudes de los aliados registrados |  | Medium | - Debo ver toda la información del registro de un aliado - No puedo editar los datos personales, profesionales ni de atención. - No se puede aceptar a alguien que ya fue rechazado - Un usuario con el mismo correo de registro rechazado no puede volver a registrarse de modo que ese correo queda en estado "rechazado" - Si se aprueba la solicitud debe salir una confirmación para que se envié un correo automático. "¡Felicidades! Has sido aceptado como aliado de Mi asesor Jurídico. Ya puedes ingresar en la plataforma con el correo y contraseña que configuraste en el registro. - Si rechazo la solicitud debe salir una confirmación con un desplegable de motivos. Este correo debe decir. ¡Lo sentimos! Tu solicitud de registro en la plataforma de Mi Asesor Jurídico ha sido rechazada por el motivo de <>. - PENDIENTE DEFINIR MOTIVOS
| Aprobada | Aliados | Visualizar los aliados aprobados | [ADMIN-ALIADOS] Como usuario administrador debo poder ver los aliados que han sido aprobados en la plataforma |  | Medium | - Debo ver una tabla con todos los aliados y su estado activo o inactivo. - Deben salir por orden de la última aprobación - Debo ver unos indicadores de cuántos aliados hay en total, cuántos activos y cuántos inactivos.
| Aprobada | Aliados | Editar los datos de un aliado | [ADMIN-ALIADOS] Como usuario administrador debo poder ver el detalle de un aliado para ver toda su información |  | Medium | - Debo ver el nombre del aliado junto con su calificación promedio. - Debo poder activar o desactivar el aliado - Si el aliado se desactiva entonces no podrá ingresar en la plataforma. - Debo poder editar los datos personales de un aliado menos su correo, nombre de usuario y número de documento - Debo poder editar sus datos profesionales y adjuntar evidencia - Debo poder editar su horario de atención - Me debe salir una confirmación al guardar los cambios
| Aprobada | Aliados | Ver los tickets de un aliado | [ADMIN-ALIADOS] Como usuario administrador debo poder ver los tickets de un aliado específico para saber los que ha tenido |  | Medium | - Debo ver cuántos tickets tiene activos, rechazados y cerrados. - Debo ver una tabla con todos los tickets y su respectivo estado - Desde la tabla debo ver el ID del ticket, la fecha de apertura, el cliente asociado, el tipo de caso y su estado.
| Aprobada | Aliados | Creación de aliados | [ADMIN-ALIADOS] Como usuario administrador debo poder crear un aliado para facilitar su ingreso en la plataforma. | SI | Medium | - Debo seleccionar un tipo de documento (CC. CE. PE) - Debo agregar el número de documento, los nombres y un nombre de usuario. - Debo añadir el correo electrónico con el formato adecuado - Debo seleccionar una ciudad. - Agregar la dirección y el teléfono es opcional. - La foto de perfil y los horarios son opcionales - Debo agregar al menos una especialidad y servicio a ofrecer, el documento es opcional. - Debo seleccionar si crearlo activo o inactivo. - Debo poder guardar y ver un mensaje de confirmación
| Aprobada | Clientes | Crear un cliente | [ADMIN-CLIENTES] Como usuario administrador debo poder crear un cliente para facilitar su ingreso en la plataforma | SI | Medium | - Debo seleccionar un tipo de documento (CC. CE. PE) - Debo agregar el número de documento, nombres, apellidos y un nombre de usuario. - Debo añadir el correo electrónico con el formato adecuado. - Debo seleccionar una ciudad. - Agregar el teléfono es opcional. - La foto de perfil es opcional - Debo seleccionar si crearlo activo o inactivo. - Debo poder guardar y ver un mensaje de confirmación
| Aprobada | Clientes | Visualizar los clientes registrados | [ADMIN-CLIENTES] Como usuario administrador debo poder visualizar los clientes registrados en la plataforma |  | Medium | - Debo ver una tabla con todos los clientes registrados - Debo ver la cantidad de clientes totales, los activos y los inactivos - Debo ver su número de tickets creados, correo y su número de cédula
| Aprobada | Clientes | Editar la información personal de un cliente | [ADMIN-CLIENTES] Como usuario administrador debo poder editar la información personal de un cliente para actualizar sus datos. |  | Medium | - Debo poder entrar al detalle y ver la información personal del cliente. - Debo poder editar todos los campos menos el correo y el documento de identidad - Debo poder desactivar el cliente para que no pueda ingresar a la plataforma.
| Aprobada | Clientes | Visualizar los tickets del cliente | [ADMIN-CLIENTES] Como usuario administrador debo poder visualizar los tickets de un cliente específico |  | Medium | - Debo ver cuántos tickets tiene activos, rechazados y cerrados. - Debo ver una tabla con todos los tickets y su respectivo estado. - Desde la tabla debo ver el ID del ticket, la fecha de apertura, el aliado asociado, el tipo de caso y su estado.
2 | Aprobada | Servicios | Registro de categorias de consulta | [ADMIN-SERVICIOS] Como usuario administrador debo poder gestionar las categorías de consulta disponibles |  | Medium | - Se debe poder crear una categoría con su nombre y descripción. - Debo ver un indicador con el total de servicios creados en las categorías
| Aprobada | Servicios | Ver una categoría en detalle | [ADMIN-SERVICIOS] Como usuario administrador debo poder ver el detalle de una categoría activa |  | Medium | - Debo ver todos los servicios asociados a la categoría - Debo poder activar y desactivar la categoría - Si se desactiva la categoría se deben desactivar todos los servicios asociados - Si hay tickets abiertos sobre esos servicios no se puede desactivar la categoría - Debo poder filtrar en la tabla por palabra clave
| Aprobada | Servicios | Crear un servico | [ADMIN-SERVICIOS] Como usuario administrador debo poder crear un servicio dentro de una categoría para que sea visible en la plataforma |  | Medium | - Debo poder crear un servicio con su nombre - Debo seleccionar una duración del desplegable - Debo agregar una foto única de banner que pese menos de 1MB - Debo agregar la descripción de un servicio con un máximo de 200 caractéres. - Debo poder crear el servicio activo o inactivo. - Si hay tickets abiertos con servicio no se puede desactivar. - Debo poder guardar los cambios y ver un mensaje de confirmación
| Aprobada | Servicios | Editar un servicio | [ADMIN-SERVICIOS] Como usuario administrador debo poder editar un servicio dentro de una categoría para que cambie su información en la plataforma |  | Medium | - Debo poder editar el nombre - Debo poder editar la categoría - Debo poder editar la duración con del desplegable - Debo poder editar la foto que pese menos de 1MB - Debo poder editar la descripción de un servicio con un máximo de 200 caractéres. - Debo poder guardar los cambios y ver un mensaje de confirmación
| Aprobada | Tickets | Visualizar todos los tickets que se han solicitado | [ADMIN-TICKETS] Como usuario administrador debo poder una lista de todos los tickets creados en la plataforma para poder hacer seguimiento | Si | Medium | - Debo ver unos indicadores de la cantidad de tickets por estado. - Debo ver una tabla con todos los tickets con su respectivo estado, fecha, aliado a cargo, cliente y ID - Se deben organizar por orden del último creado - Debo poder filtrar por cada columna con palabras clave
| Aprobada | Tickets | Ver un ticket en detalle | [ADMIN-TICKETS] Como usuario administrador debo poder ver el detalle de un ticket para revisar toda su información | SI | Medium | - Debo ver la información general sobre el ticket - Debo poder editar el aliado asignado y ver un mensaje de confirmación - Debo ver todos los correos que se han enviado hasta la fecha - Debo ver todas las llamadas que se han realizado hasta la fecha - Debo ver todos los adjuntos que se han enviado hasta la fecha - Debo poder descargar los adjuntos enviados - Debo ver un resumen de los pagos solicitados - Debo ver los mensajes que se han enviado a través del chat - Debo ver las notas y tareas enviadas - Debo ver las reuniones que se han agendado
| Aprobada | Tickets | Agendar una reunión | [ADMIN-TICKETS] Como usuario administrador debo poder agendar una reunión en el detalle de un ticket para que llegue como solicitud al profesional |  | Medium | - Debo seleccionar la fecha de la reunión con un calendario - Debo seleccionar la hora con una lista desplegable - Debo adicionar un asunto - Debo seleccionar si es una cita virtual o presencial - Debo enviarla y ver un mensaje de confirmación - Debe llegar una solicitud al profesional
| Aprobada | Tickets | Descargar el resumen de un ticket | [ADMIN-TICKETS] Como usuario administrador debo poder descargar un PDF con el resumen de un ticket para ver toda la información que se ha enviado |  | Medium | - Se descarga el mismo PDF que ve el cliente en su plataforma - Debe contener un resumen de toda la información en texto, no se descargan los adjuntos ni fotos - Debo poder descargarla las veces que sea necesario - Se descarga el informe completo de lo que se ha enviado hasta la fecha
| Aprobada | Tickets | Escoger un rango de fechas | [ADMIN-TICKETS] Como usuario administrador debo poder escoger un rango de fechas para ver la información en la plataforma |  | Medium | - Debo seleccionar un rango de fechas con un calendario - La información del ticket se debe filtrar según ese rango - El PDF se descarga completo y no filtrado por fechas
5 | Aprobada | Tickets | Generación de PDF | [ADMIN-TICKETS] Como usuario puedo generar un informe PDF donde se muestra todo el proceso de gestión que se le dio al caso del usuario por parte del aliado |  | Medium | - Se puede generar el archivo PDF en cualquier momento. - Debe contener toda la información en texto del ticket relacionado - Solo puedo descargar el informe de cada ticket, no un consolidado
| Aprobada | Cuentas de cobro | Ver todas las cuentas de cobro enviadas | [ADMIN-CUENTAS] Como usuario administrador debo poder ver las cuentas que se han enviado para monitorearlas |  | Medium | - Debo ver unos indicadores de cuánto se ha pagado en total, cuánto se ha pagado en efectivo, cuántos pagos he colocado en aprobado, pendiente y rechazado. - Debo ver una tabla con todos los pagos que han realizado los clientes en cuanto a las cuentas de cobro - Debo ver una tabla con todos los pagos que se han hecho a los aliados en cuanto a sus cuentas de cobro.
| Aprobada | Cuentas de cobro | Editar las cuentas de cobro pagadas por los clientes | [ADMIN-CUENTAS] Como usuairo administrador debo poder editar las cuentas de cobro para actualizar su información manualmente |  | Medium | - Debo poder cambiar el estádo de pago - Debo ver el ID del ticket, el cliente, el tipo de pago, el banco, el valor total de la cuenta de cobro, la fecha de pago y el límite de pago - Debo poder agregar cuánto se abonó y cuánto es el saldo pendiente - NO SE HACE - Debo poder guardar la información y ver un mensaje de confirmación
| Aprobada | Cuentas de cobro | Actualizar el pago realizado a los aliados | [ADMIN-CUENTAS] Como usuairo administrador debo actualizar lo que se ha pagado a los aliados |  | Medium | - Debo poder cambiar el estádo de pago - Debo ver el ID del ticket, nombre del aliado, el tipo de pago que haré, el banco del aliado, el valor total de la cuenta de cobro, la fecha de pago y el límite de pago - Debo poder agregar cuánto se abonó y cuánto es el saldo pendiente. - NO SE HACE - Debo poder guardar la información y ver un mensaje de confirmación. - Debo poder descargar el comprobante. - Debo poder cargar comprobante cuando se cambie el estado a pagado.
| Aprobada | Planes de servicio | Ver los planes de servicio para los clientes | [ADMIN-PLANSERVICIO] Como usuario administrador debo poder ver los planes de servicio para los clientes |  | Medium | - Debo poder ver los planes de servicio disponibles de los que están creados. No se pueden crear nuevos planes de servicio
| Aprobada | Planes de servicio | Ver los planes de servicio para los aliados | [ADMIN-PLAN SERVICIO] Como usuario administrador debo poder ver los planes de servicio para los aliados |  | Medium | - Debo poder ver los planes de servicio disponibles de los que están creados. No se pueden crear nuevos planes de servicio
| Aprobada | Planes de servicio | Editar un plan de servicio | [ADMIN-PLANSERVICIO] Como usuario administrador debo poder editar los planes de servicio para los clientes |  | Medium | - Debo poder editar cualquiera de los campos, menos el nombre
| Aprobada | Términos y condiciones | Gestionar los términos y condiciones | [ADMIN-TÉRMINOS] Como usuario administrador debo poder añadir el documento de términos y condiciones para clientes y aliados |  | Medium | - Debo poder subir el documento de términos y condiciones para los clientes - Debo poder subir el documento de términos y condiciones para los aliados - Debo poder reemplazar el documento subido - Debo poder ver el documento subido - Este documento debe salir como una pantalla aparte en el registro de cada perfil
| Aprobada | Soporte | Ver las PQRs de soporte que han llegado | [ADMIN-SOPORTE] Como usuario administrador debo poder ver las preguntas que han llegado de los usuarios para darles respuesta a través de un contacto directo con los clientes. |  | Medium | - Debo poder visualizar una tabla con todas las preguntas enviadas - Debo ver el tipo o motivo que se escogió de la lista desplegable - Debo ver el estado del pqr - Debo ver la fecha de respuesta - Debo ver el cliente que envió el pqr - Debo ver el encargado del pqr - Debo ver un indicador con la cantidad de preguntas
| Aprobada | Soporte | Ver el detalle de una pregunta | [ADMIN-SOPORTE] Como usuario administrador debo poder ver el detalle de un PQR específico para ver su descripción |  | Medium | - Debo poder entrar al detalle de un PQR - Debo ver la fecha de apertura, el estado, el nombre del cliente y la descripción completa. - Debo ver también el correo y teléfono del cliente para poder responderle
| Aprobada | Reportes | Reportes | [ADMIN-REPORTES] Como usuario administrador debo poder ver todos los reportes generales sobre la plataforma y los tickets |  | Medium | - Debo ver una gráfica de línea con la cantidad de pagos recibidos por Mi asesor - Debo ver la cantidad total de tickets y su respectivo estado - Debo ver una gráfica de barras con los motivos de rechazo de un ticket y su cantidad - Debo ver una gráfica con los servicios más usados TOP 5 - Debo ver los PQRs respondidos y por responder que agregué manualmente - Debo ver el TOP 5 de aliados a nivel de sus calificaciones
| Aprobada | Reportes | Filtrar por rango de fecha | [ADMIN-REPORTES] Como usuario administrador debo poder filtrar todas las gráficas por un rango de fechas específico |  | Medium | - Debo poder escoger el rango de fechas específico - Debo poder filtrar de un día a otro - Debo escoger las fechas con ayuda de un calendario - Debo poder limpiar la búsqueda - Se deben filtrar todas las gráficas - Si no hay información en una gráfica se deben colocar estados vacíos | Cantidad de casos generados por estado, profesional, ciudad, especialidad
| Aprobada | Notificaciones | Notificaciones | [ADMIN-NOTIFICACIONES] Como usuario administrador debo poder recibir alertas de las PQRs y los tickets nuevos para hacerles seguimiento |  | Medium | - Debo recibir una notificación cuando se crea un nuevo ticket - Debo recibir una notificación cuando llega una nueva PQR - Debo recibir una notificación cuando se cierra un ticket por parte del aliado
| Aprobada | Perfil | Crear administradores | [ADMIN-PERFIL] Como usuario administrador debo poder crear nuevos administradores para darles acceso a la plataforma |  | Medium | - Debo agregar el tipo de documento y número de documento - Debo colocar sus nombres y apellidos - Debo agregar el correo electrónico - Debo colocar un teléfono de 10 dígitos - Debo seleccionar una ciudad - Debo agregar una dirección (opcional) - Debo seleccionar un rol - Debo agregar su correo de ingreso - Debo establecer una contraseña
| Aprobada | Perfil | Editar administradores | [ADMIN-PERFIL] Como usuario administrador debo poder editar la información de un administrador |  |  | - No debo poder editar el número de documento ni el correo de ingreso - Debo poder restablecer la contraseña pero no cambiarla desde el admin - Debo poder editar los demás campos y guardar los cambios
| Aprobada | Perfil | Configurar permisos | [ADMIN-PERFIL] Como usuario administrador debo poder configurar los permisos de los roles establecidos para personalizar los módulos a los que pueden acceder |  |  | - Los roles establecidos son fijos - Debo ver todos los módulos disponibles para poder prender y apagar los permisos a cada rol - Debo poder editar y guardar cambios - Los roles solo deben ver los módulos en los que tienen permiso
| Aprobada | Perfil | Datos personales del administrador | [ADMIN-PERFIL] Como usuario administrador debo poder editar los datos personales de la cuenta |  |  | - Debo ver los datos del administrador principal y cambiarlos - Los demás roles de tipo "administrador" no deben tener acceso a este módulo
| Aprobada | Perfil | Cerrar sesión | [ADMIN-PERFIL] Como usuario administrador debo poder cerrar sesión |  |  | - Debe dirigirme al login
| Pendiente | Dashboard | Estadísticas | [ADMIN-PERFIL] Como usuario administrador debo poder ver unas gráficas e indicadores clave de la plataforma |  |  | Tiempos de gestión en el sistema ii. % de eficiencia y avance del caso iii. Cantidad de casos generados por estado, profesional, ciudad, especialidad iv. Reporte de tickets de la plataforma

## Hus - Alcance inicial (hidden)
ADMIN
Funcionalidad | Contemplada en el alcance inicial | Valor agregado 1 | Valor agregado 2 | Valor agregado 3 | Valor agregado 4
Iniciar sesión | Si
Recuperar la contraseña | Si
Visualizar las solicitudes de aliados | Si
Aprobar o rechazar las solicitudes | Si
Visualizar los aliados aprobados | Parcialmente | Se agregó un indicador que contabiliza el total de los aliados registrados, activos o Inactivos
Editar los datos de un aliado | Parcialmente | Estamos dando la posiblidad de activar y desactivar los aliados registrados | Se agregó un apartado donde se podrán ver los tickets asociados a ese aliado
Ver los tickets de un aliado | Parcialmente | Se agregó un indicador de tickets que muestra los que están activos, Rechazados o Cerrados
Creación de aliados | Si
Crear un cliente | Si
Visualizar los clientes registrados | Parcialmente | Se agregó un indicador donde muestra el total de clientes registrados, los clientes activos y los clientes inactivos
Editar la información personal de un cliente | Parcialmente | Estamos dando la posiblidad de activar y desactivar los clientes registrados | Se agregó un apartado donde se podrán ver los tickets asociados a ese cliente
Visualizar los tickets del cliente | Parcialmente | Se agregó un indicador de tickets que muestra los que están activos, Rechazados o Cerrados
Registro de categorias de consulta | Parcialmente | Agregamos un indicador que contabiliza la cantidad de servicios por categoría
Ver una categoría en detalle | Si
Crear un servico | Si
Editar un servicio | Parcialmente | Estamos dando la posiblidad de activar y desactivar servicios
Visualizar todos los tickets que se han solicitado | Si
Ver un ticket en detalle | Si
Agendar una reunión | Si
Descargar el resumen de un ticket | Si
Escoger un rango de fechas | Si
Generación de PDF | Si
Ver todas las cuentas de cobro enviadas | Parcialmente | Agregamos un indicador que contabiliza la cantidad total que se debe pagar, los que han sido en efectivo, medio electronico Y adicional los que han sido aprobados, rechazados o están pendientes | Se agregó un campo donde muestra todos los pagos de los planes
Editar las cuentas de cobro pagadas por los clientes | Si
Actualizar el pago realizado a los aliados | Parcialmente | Se agregó un campo para descargar las cuentas de cobro asociadas a ese aliado
Editar las opciones de membresía que un cliente puede encontrar en la plataforma | Si
Editar las opciones de membresía que un aliado puede encontrar en la plataforma | Si
Gestionar los términos y condiciones | Parcialmente | Agregamos la posibilidad de agregar el archivo directamente en vez de poner la descripción
Ver las PQRs de soporte que han llegado | Si
Ver el detalle de una pregunta | Si
Reportes | Si
Filtrar por rango de fecha | Si
Notificaciones | Si
Crear administradores | Si
Editar administradores | Si
Eliminar un administrador | Si
Configurar permisos | Si
Datos personales del administrador | Si
Cerrar sesión | Si
CLIENTES
Llenar la información personal como persona natural | Si
Llenar la información de contacto como persona natural | Si
Llenar la información personal como persona jurídica | Si
Llenar la información de contacto como persona jurídica | Si
Aceptar los términos y condiciones
Seleccionar membresía
Pagar mi membresía
Enviar correo electronico de bienvenida
Iniciar sesión
Recuperar la contraseña
Editar información de cuenta
Cambiar contraseña
Reportar un problema
Cerrar sesión
Cancelar subscripción
Mejorar subscripción
Renovar subscripción
Visualizar el header
Ver un slider
Conocer los servicios y la organización
Acceder al footer
Mensaje de bienvenida
Portafolio de Aliados
Filtrar el portafolio de aliados
Buscar un aliado en el portafolio
Ver el detalle de un profesional
Ver el portafolio de servicios
Ver las opciones de planes disponibles
Seleccionar el tipo de solicitud
Ingresar datos para comenzar
Ingresar los datos de quien recibirá la ayuda
Describir el caso en el que necesito ayuda
Obtener una respuesta automática
Abrir ticket con un profesional
Ver las promociones disponibles
Ver mi listado de Tickets
Ver la información de un ticket en detalle
Entrar al perfil del profesional encargado
Visualizar los correos enviados en un ticket
Ver las llamadas realizadas y agendadas
Ver los pagos
Adjuntar evidencia o documentos
Escribir un correo
Solicitar una reunión
Escribir una nota o tarea
Solicitar cambio de asesor
Escribir por medio del chat
Descargar el informe de un caso que se encuentra cerrado
Calificar mi experiencia con el caso
Realizar el pago de una cuenta de cobro
Recibir notificaciones de los casos

## Backend (hidden)
ID | Estado | Plataforma | Módulo | Nombre | Historia | Prioridad | Criterio de Aceptación | Comentarios
1 |  | API | Asignación de casos | Asignación de chat | Se debe generar una asignación de casos uniforme para los profesionales teniendo en cuenta los parámetros para establecer el caso | Must have | - Se debe tener en cuenta la configuración de horarios que se hace desde el panel de administración por cada ciudad y aplicarlos a la asignación de casos según la ciudad en la que esté el profesional - Se deben tener en cuenta los filtros establecidos (Área del derecho, lista de consulta y Tipo de consulta), para la asignación de citas - Se deben asignar los casos de manera uniforme y de acuerdo a la calificación que tenga cada profesional
2 |  | API | Estructura de tickets | Guardado de información | Se debe guardar en el backend la información otorgada por los clientes durante el caso abierto | Must have | - Se debe guardar en un servicio de almacenamiento los archivos de imágenes, anexos e informes suministrados por los clientes - Se debe guardar en una base de datos los datos del ticket, N.º de ticket, Cédula, datos del usuario, etc... (Definir)
3 |  | API | Reportes |  | Se debe generar un PDF con la trazabilidad de la información generada por los asesores durante el caso, que debe contener las llamadas, mensajes, citas etc.. | Must have | - Revisión de la información contenida en el reporte con la información generada por la plataforma